## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 6 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | % fuldført |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Case Beskrivelse skrivning | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Gantt Opsætning | 2 | 2 | 2 | 4 | 100%
Backend base struktur | 1 | 6 | 1 | 3 | 100%
Backend implementering | 4 | 4 | 5 | 0 | 80%
SignalR implementering | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Produktrapport | 1 | 23 | 1 | 0 | 20%
Processerrapport | 6 | 15 | 4 | 0 | 10%
App implementering | 8 | 8 | 6 | 0 | 20%
Kravspecifikationer | 3 | 1 | 3 | 3 | 100%
App Test | 14 | 6 | 0 | 0 | 0%
Backend Test | 10 | 7 | 8 | 0 | 40%
Endpoints | 3 | 1 | 3 | 0 | 80%
CQRS | 3 | 2 | 3 | 1 | 100%
Factories | 4 | 2 | 4 | 3 | 100%
Repositories | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Result Patterns | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Security | 14 | 4 | 0 | 0 | 0%
Services | 4 | 3 | 4 | 0 | 80%
Specification Pattern | 4 | 2 | 3 | 3 | 100%
App/Communication | 8 | 4 | 6 | 0 | 0%
App/UI | 8 | 3 | 6 | 0 | 0%
App/Tech | 8 | 6 | 6 | 0 | 0%
Context | 2 | 1 | 2 | 3 | 100%
App/SignalR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Aktivitet 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Aktivitet 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%